## Slide 1
agent-meow · 010-client-overview
1 / 10

## Slide 2
agent-meow 语音代理项目概览
灵创K16 + 橘宝R16 双平台方案
目标
：在两台笔记本上实现零云端、零外部 GPU 的本地 AI 语音代理
日期
：2026-08-04 ·
状态
：灵创K16 方案已就绪，橘宝R16 评估中
agent-meow · 010-client-overview
2 / 10

## Slide 3
项目目标：解决什么问题？
当前痛点
：语音代理冷启动需
90 秒
，用户体验差
目标效果
：
指标 | 当前 | 目标
语音启动 | 90 秒 | 即时 （在线）/ ~8 秒（离线）
云端依赖 | 必须联网 | 可选 （离线可用）
运行成本 | API 持续计费 | 零 （离线模式）
AI 能力 | 仅对话 | 对话 + 工具调用 （代码/文件）
核心价值
：语音即入口 — 用户说话即可与 AI 交互，AI 可调用工具完成任务
agent-meow · 010-client-overview
3 / 10

## Slide 4
两台设备一览
 | 灵创K16 | 橘宝R16
定位 | 高端旗舰，大模型质量优先 | 性价比之选，CUDA 加速优先
处理器 | AMD Ryzen AI MAX+ 395 | AMD Ryzen AI 9 HX 470
显卡 | 内置 Radeon 8060S (96GB) | 内置 Radeon 890M + RTX 5060 (8GB)
AI 芯片 | NPU (XDNA 2) | NPU (XDNA 2)
内存 | 32GB | 32GB
优势 | 96GB 显存跑最大模型 | RTX 5060 CUDA 原生加速
同一软件，两种硬件
：agent-meow 在两台设备上提供相同功能，性能特征不同
agent-meow · 010-client-overview
4 / 10

## Slide 5
方案概述：4 个阶段
阶段 | 内容 | 说明
1 | 云端语音 + GPU 语音识别 | 并行开发，互不依赖
2 | 用户界面集成 + 混合模式 | 依赖阶段 1
3 | AI 工具调用能力 | 依赖阶段 1
4 | 本地大模型推理 | 依赖阶段 3
总工作量
：5 个计划 (006–010)，预计 2–4 周
agent-meow · 010-client-overview
5 / 10

## Slide 6
阶段 1：云端语音 + GPU 加速
计划 006
：安装语音网关 + 阿里云 DashScope
▸ 解决 90 秒冷启动 → 即时响应（云端常驻）
▸ 中文语音质量优秀，中国可直连
▸ 90 天免费试用，之后 ~¥0.20/分钟
计划 008
：GPU 语音识别加速
▸ 灵创K16：用 Vulkan 技术将语音识别放到 GPU（60s → ~3s）
▸ 橘宝R16：RTX 5060 原生支持 CUDA，直接安装即可（60s → ~1s）
结果
：在线模式即时响应，离线模式 3–8 秒启动
agent-meow · 010-client-overview
6 / 10

## Slide 7
阶段 2：用户界面 + 混合模式
计划 006b
：在线/离线自动切换
▸ 云端不可用时自动切离线，用户无感知
▸ 解决中国网络环境下的可用性问题
计划 007
：保留猫爪 UI，替换底层引擎
▸ 用户看到的界面不变（猫爪按钮 + 波形动画）
▸ 内部传输层升级为更成熟的 QAA 协议
▸ 新增在线/离线切换按钮
结果
：用户体验一致，底层更稳定
agent-meow · 010-client-overview
7 / 10

## Slide 8
阶段 3+4：AI 工具调用 + 本地大模型
计划 009
：AI 语音 → 工具调用
▸ 用户说话 → 简单问题即时回答
▸ 需要工具时（代码/文件/搜索）→ 后台执行 → 语音播报结果
▸ AI 语音成为工作入口，不仅仅是聊天
计划 010
：本地大模型推理
▸ 灵创K16：35B 大模型完全驻留 96GB 显存（最高质量）
▸ 橘宝R16：同一 35B 模型，智能分配到 RTX 5060 + 系统内存
▸ 零 API 费用，完全本地运行
结果
：语音驱动的 AI 代理，可执行任务，零云端成本
agent-meow · 010-client-overview
8 / 10

## Slide 9
两台设备最终效果对比
指标 | 灵创K16 | 橘宝R16
语音启动 | 即时 （在线）/ ~8s（离线） | 即时 （在线）/ ~3s（离线）
语音识别 | GPU ~3s (Vulkan) | GPU ~1s (CUDA)
AI 模型 | 35B 大模型（最高质量） | 同 35B 模型（稍压缩）
离线运行 | ✅ 零云端 | ✅ 零云端
实现难度 | 中等（需编译） | 简单 （直接安装）
总结
：灵创K16 以大显存追求最高质量；橘宝R16 以 CUDA 追求最快速度和最简部署
agent-meow · 010-client-overview
9 / 10

## Slide 10
成本与风险
开发成本
：
项目 | 灵创K16 | 橘宝R16
云端语音 | 90天免费，后 ~¥0.20/分 | 同
离线运行 | 零成本 | 零成本
开发工作量 | 中等 | 较低
风险
：
风险 | 级别 | 缓解措施
云端服务不可用 | 低 | 自动切离线模式
GPU 兼容性 | 中 | 已验证两平台驱动
模型性能不足 | 低 | 可切换更小模型
agent-meow · 010-client-overview
10 / 10

## Slide 11
项目愿景
agent-meow
是一个语音优先的 AI 代理，用户通过说话即可：
▸ 💬 对话：自然语言交流，中英文双语
▸ 🔧 执行任务：调用代码、文件、搜索等工具
▸ 🏠 完全本地：离线可用，零云端费用
▸ 🎨 品牌体验：猫爪 UI，独特的交互设计
双平台覆盖
：
▸ 灵创K16 面向高端用户（96GB 显存，最大模型）
▸ 橘宝R16 面向主流用户（RTX 5060 CUDA，性价比高）
两个平台运行同一软件，提供同一体验，适配不同硬件。
agent-meow · 010-client-overview
11 / 10